## Sheet1
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  | 温县卫生健康委员会 |  | 公示时间：2022年6月17日——23日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01 | 医疗康复设备 | 60.256 | 0 | 60.256 | 2021-11-19 | 1.加压冷热敷机1台 2.多功能站立架4台 3.PT凳10个 4.落地式悬吊训练系统1套 5.多体位治疗床2张 6.脑电仿生电刺激仪1台 | 60.256 | 0 | 60.256 | 好 | 420 | 0 | 60.256 | 0
2021-12-01 | 设施建设 | 83.306 | 60.256 | 0 | 2021-12-15 | 1.养老护理院厕所洗衣房改造工程和路灯 2.连椅 3.石桌凳工程 | 83.306 | 60.256 | 0 | 好 | 420 | 60.256 | 0 | 0
2022-01-01 | 医疗康复设备 | 95.825 | 85.775 | 25.519 | 2022-01-08 | 1.液晶电视31台 2.洗澡床 3.重症护理床 4.爬楼轮椅 5.轮椅。 | 95.825 | 85.775 | 25.519 | 好 | 420 | 85.775 | 25.519 | 0
2022-02-01 | 设施建设 | 123.075 | 85.775 | 0 | 2022-02-23 | 养老护理院阳光房工程 | 123.075 | 85.775 | 0 | 好 | 420 | 85.775 | 0 | 0
2022-03-01 | 1.医疗康复设备 2.设施建设 | 191.165 | 85.775 | 105.39 | 2022-03-12 | 1.Bobath训练床四台1台 2.动态干扰电治疗仪1台 3.体外冲击波治疗系统 4.中频治疗仪两台 5.两用艾灸理疗床两台 6.吞咽神经肌肉低频电刺激仪1台 7.气动式手部装置 8.南不锈钢围墙 | 191.165 | 85.775 | 105.39 | 好 | 420 | 85.775 | 105.39 | 0
2022-04-01 | 1.医疗康复设备 2.设施建设 | 336.965 | 191.165 | 0 | 2022-04-27 | 1.室外活动场所塑胶地板 2.室内五楼活动场地塑胶地板 3.肘关节等速力量测试与训练器1套 4.膝关节等速力量测试与训练器1套 5.下肢关节康复器1台 6.关节持续被动活动仪（肩肘）1台 7.经颅磁刺激仪1台 8.瘫痪患者动态平衡站立评估训练系统1套 | 336.965 | 191.165 | 0 | 好 | 420 | 191.165 | 0 | 0
2022-05-01 | 设施建设 | 338.3454 | 191.165 | 0 | 2022-05-30 | 院内绿化： 1.百日红17棵单价58元 2.石南苗500棵单价0.5元共250元 3.玉竹籽0.3公斤单价110共33元 4.长夏玉门0.2公斤单价150共30元 5.地毯草2公斤单价140共280元 6.博施德10袋单价16元共160元 7.春生4桶单价90元共360元 8.彩硕10袋单价4元共40元 9.速溶铁10袋单价4元共40元 10.香樟5棵单价850元共4250元 11.不老草3棵单价45元共135元 12.茶梅200棵单价11元共220元 13.人工： 翻地平地种树种草等，3人干共23天，另每人加班2次，计7020元 共计1.3804元 | 338.3454 | 191.165 | 0 | 好 | 420 | 191.165 | 0 | 0
2022-06-01 | 1.医疗康复设备 2.设施建设 | 338.3454 | 191.165 | 0 | 2022-06-17 |  | 338.3454 | 191.165 | 102.835 | 好 | 420 | 191.165 | 102.835 | 0