## Sheet1
2022年地方政府专项债券项目资金支出进度表
2022-08-21
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目资金（万元） | 资金 下达时间 | 本周支出（万元） | 累计支出（万元） | 支付率
1 | 县域农村生活污水治理工程 | 市生态环境局 温县分局 | 1200 | 1月20日 | 271.81 | 800.62 | 66.72%
2 | 传染病房楼建设项目 | 人民医院 | 1700 | 4月29日 | 0 | 1118.92 | 65.82%
3 | 新院区设备购置及信息化升级配套设施项目 | 中医院 | 3600 | 3月11日 | 579.9 | 2151.8 | 59.77%
4 | 医疗设备购置和信息化建设项目 | 妇幼保健院 | 600 | 6月14日 | 117.54 | 326.9388 | 54.49%
5 | 复合手术室、PCCM及采购医疗设备建设项目 | 人民医院 | 2500 | 4月29日 | 72.98 | 428.86 | 17.15%
6 | 怀药特色农产品优势区建设项目 | 农业农村局 | 15000 | 7月1日 | 0 | 0 | 0
7 | 城乡公交一体化建设项目 | 交通运输局 | 11600 | 7月1日 | 0 | 0 | 0
8 | 综合楼建设项目 | 第二人民医院 | 1800 | 7月1日 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合 计 |  | 38000 |  | 1042.23 | 4827.1388 | 12.7%

## Sheet2 (hidden)
截至12月17日政府专项债券资金支付进度表
单位：万元
| 单位 | 项目名称 | 安排金额 | 本周支付 | 支付进度 | 占比 | 剩余资金 | 安排金额 | 支出金额 | 占比
2019年专项债券 | 小 计 |  | 20000 | 0 | 19661.6591 | 98.31% |  | 7300 | 5142 | 70.44%
| 住建局 | 太极镇棚户区改造项目（二期） | 11000 |  | 11000 | 100% | 0 | 6600 | 6556.66 | 99.34%
|  | 后上作城中村改造项目 | 7000 |  | 7000 | 100% | 0 | 2900 | 2326 | 80.21%
| 人民医院 | 门诊医技综合楼建设项目 | 2000 |  | 1661.6591 | 83.08% | 338.3409 | 2400 | 1802.4 | 75.1%
2019年专项债券 | 合 计 |  | 20000 | 0 | 19661.6591 | 98.31% | 338.3409
2020年提前批第一批专项债券 | 小 计 |  | 19200 | 13.938 | 16350.6582 | 85.16% | 2849.3418 | 1200 | 460 | 38.33%
| 妇幼保健院 | 迁建项目 | 7300 | 13.938 | 5535.8037 | 75.83% | 1764.1963 | 4000 | 34.04 | 0.851%
| 中医院 | 整体迁建项目 | 6600 |  | 6556.66 | 99.34% | 43.34 | 6000 | 101 | 1.683%
| 人民医院 | 医疗设备购置及信息化建设项目 | 2900 |  | 2455.7945 | 84.68% | 444.2055 | 1800 | 0 | 0%
| 环保局 | 县域农村生活污水治理工程 | 2400 |  | 1802.4 | 75.1% | 597.6 | 11000 | 3700 | 33.64%
2020年提前批第三批专项债券 | 小 计 |  | 24000 | 0 | 6702.1081 | 27.93% | 17297.8919 | 3600 | 0 | 0%
| 中医院 | 后勤综合楼建设项目 | 1200 |  | 899.95 | 75% | 300.05 | 8900 | 8900 | 100%
| 民政局 | 养老服务中心 | 4000 |  | 34.04 | 0.851% | 3965.96 | 55700 | 29022.1 | 52.1%
| 第二人民医院 | 综合楼建设项目 | 6000 |  | 134.8 | 2.247% | 5865.2
| 集聚区 | 光电产业园项目 | 1800 |  | 0 | 0% | 1800
| 水利局 | 城乡一体化供水工程 | 11000 |  | 5633.3181 | 51.21% | 5366.6819
2020年第四批专项债券 | 小 计 |  | 12500 | 0 | 10075 | 80.6% | 2425
| 环保局 | 县域农村生活污水治理工程项目 | 3600 |  | 1175 | 32.64% | 2425
| 交通局 | 西环路生态廊道提质工程 | 8900 |  | 8900 | 100% | 0
2020年专项债券 | 合 计 |  | 55700 | 13.938 | 33127.7663 | 59.48% | 22572.2337
2021年4月发行专项债券 | 小计 |  | 12200 | 0 | 12200 | 100% | 0
| 住建局 | 太极镇棚户区改造项目（二期） | 5200 |  | 5200 | 100% | 0
|  | 后上作城中村改造项目 | 7000 |  | 7000 | 100% | 0
2021年5月发行专项债券 | 小计 |  | 18050 | 0 | 14078.7541 | 78% | 3971.2459
| 住建局 | 太极镇棚户区改造项目（二期） | 10650 |  | 7340.9 | 68.93% | 3309.1
|  | 后上作城中村改造项目 | 7400 |  | 6737.8541 | 91.05% | 662.1459
2021年8月发行专项债券 | 小计 |  | 11290 | 0 | 2539.5 | 22.49% | 8750.5
| 住建局 | 太极镇棚户区改造项目（二期） | 8150 |  | 0 | 0% | 8150
|  | 后上作城中村改造项目 | 600 |  | 0 | 0% | 600
| 中医院 | 温县中医院中医养护院建设项目 | 2540 |  | 2539.5 | 99.98% | 0.5
2021年11月发行专项债券 | 小计 |  | 2400 | 0 | 0 | 0%
| 保健院 | 医疗设备购置和信息化建设项目 | 2400 |  | 0 | 0%
2021年专项债券 | 合计 |  | 43940 | 0 | 28818.2541 | 65.59% | 15121.7459
2019—2021年度合计 |  |  | 119640 | 13.938 | 81607.6796 | 68.21% | 38032.3204