## Sheet1
《2021年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  | 温县卫生健康委员会 |  | 公示时间：2023年2月9日——15日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2021-10-01
2021-11-01 | 医疗康复设备 | 60.256 | 0 | 60.256 | 2021-11-19 | 1.加压冷热敷机1台 2.多功能站立架4台 3.PT凳10个 4.落地式悬吊训练系统1套 5.多体位治疗床2张 6.脑电仿生电刺激仪1台 | 60.256 | 0 | 60.256 | 好 | 420 | 0 | 60.256 | 0
2021-12-01 | 设施建设 | 83.306 | 60.256 | 0 | 2021-12-15 | 1.养老护理院厕所洗衣房改造工程和路灯 2.连椅 3.石桌凳工程 | 83.306 | 60.256 | 0 | 好 | 420 | 60.256 | 0 | 0
2022-01-01 | 医疗康复设备 | 95.825 | 85.775 | 25.519 | 2022-01-08 | 1.液晶电视31台 2.洗澡床 3.重症护理床 4.爬楼轮椅 5.轮椅。 | 95.825 | 85.775 | 25.519 | 好 | 420 | 85.775 | 25.519 | 0
2022-02-01 | 设施建设 | 123.075 | 85.775 | 0 | 2022-02-23 | 养老护理院阳光房工程 | 123.075 | 85.775 | 0 | 好 | 420 | 85.775 | 0 | 0
2022-03-01 | 1.医疗康复设备 2.设施建设 | 191.165 | 85.775 | 105.39 | 2022-03-12 | 1.Bobath训练床四台1台 2.动态干扰电治疗仪1台 3.体外冲击波治疗系统 4.中频治疗仪两台 5.两用艾灸理疗床两台 6.吞咽神经肌肉低频电刺激仪1台 7.气动式手部装置 8.南不锈钢围墙 | 191.165 | 85.775 | 105.39 | 好 | 420 | 85.775 | 105.39 | 0
2022-04-01 | 1.医疗康复设备 2.设施建设 | 336.965 | 191.165 | 0 | 2022-04-27 | 1.室外活动场所塑胶地板 2.室内五楼活动场地塑胶地板 3.肘关节等速力量测试与训练器1套 4.膝关节等速力量测试与训练器1套 5.下肢关节康复器1台 6.关节持续被动活动仪（肩肘）1台 7.经颅磁刺激仪1台 8.瘫痪患者动态平衡站立评估训练系统1套 | 336.965 | 191.165 | 0 | 好 | 420 | 191.165 | 0 | 0
2022-05-01 | 设施建设 | 338.3454 | 191.165 | 0 | 2022-05-30 | 院内绿化： 1.百日红17棵单价58元 2.石南苗500棵单价0.5元共250元 3.玉竹籽0.3公斤单价110共33元 4.长夏玉门0.2公斤单价150共30元 5.地毯草2公斤单价140共280元 6.博施德10袋单价16元共160元 7.春生4桶单价90元共360元 8.彩硕10袋单价4元共40元 9.速溶铁10袋单价4元共40元 10.香樟5棵单价850元共4250元 11.不老草3棵单价45元共135元 12.茶梅200棵单价11元共220元 13.人工： 翻地平地种树种草等，3人干共23天，另每人加班2次，计7020元 共计1.3804元 | 338.3454 | 191.165 | 0 | 好 | 420 | 191.165 | 0 | 0
2022-06-01 | 1.设施建设 2.办公家具 | 364.4855 | 294 | 102.835 | 2022-06-17 | 1.五楼东走廊铺设塑胶地板179m²195元/m² 总价：3.45万元。 2.护理院两边花园围拦255m² 250元/m²议价6.2万元。 3.电磁炉、微波炉、压面机、冰箱、锅碗瓢勺等餐具炉具共56种12.3116元。 4.BHH-KH-A001 移位车2辆 5900元/辆 计1.18万元。 以上总计23.1416万元。 5.TCL43G50液晶电视机15台，1999元/台，计29985元 | 364.4855 | 191.165 | 102.835 | 好 | 420 | 191.165 | 102.835 | 0
2022年 7-8月 | 医疗康复设备 | 462.1 | 294 | 0 | 2022-08-12 | 1.QL/P－XV全自动恒蜡疗机16.8万 2.XYD－I电针治疗仪10台 680/台 计6800元 3.JYZ-IIIB颈腰椎治疗多功能牵引床5.68万元 4.NP09肠内营养泵3台 23000元/台，计6.9万元 5.pm-l1200D2G型等离子体空气消毒器4台9665元/台 计3.866万。 6.HUMID-BH高流量呼吸湿化治疗仪2台 5.9万/台 计11.8万元 7.TCI-IV-B注射泵5台 8280元/台 计4.14万元。 8、ePM10病人监护仪10台 2.8万/台 计28万元。 9.MECG-300 多导联心电分析系统3套 27229元/套 计8.1687万元。 10.2150×900×500 电动多功能病床2张 8090元/张 计1.618万元。 11.RHD-1电动升降站立架2台 1.88万/台 计3.76万 12.RHF-Z2辅助步行训练器(带刹车座)2台 6259元/台 计1.2518元。 13.HH-908 电动多功能护理床3张 1.65万/张 计4.95万元。 以上总计97.6145万元。 | 462.1 | 294 | 0 | 好 | 420 | 294 | 0 | 0
| 信息化 管理系统 | 652.9132 |  |  |  | 1.优云智能健康服务及管理平台软件V2.0数智化监控管理平台1套 50万元。 2.京东方55寸液晶拼接屏1套 9.8万元。 3.欧姆龙HBP－9030血压筛查数智监控套装5套33500元/套，计16.75万元。 4.欧姆龙HBP－1120U诊室血压、血糖数智监控套装5套 11800元/套 计5.9万元。 5.脉搏波MI远程24小时动态血压计5套 15000元/套 计7.5万元。 6.云享BP数智柜 院外数智检测血压计1套3.5万元。 7.欧姆龙HBP9030血压筛查数智监控套装5套33500元/套 计16.75万元。 8.欧姆龙HBP－1120U诊室血压、血糖数智监控套装5套 11800元/套 计5.9万元。 9.脉搏波MI远程24小时动态血压计5套 15000元/套 计7.5万元。 10.欧姆龙HBP－1120U诊室血压、血糖数智监控套装10套 11800元/套 计11.8万元。 11.脉搏波9804院外数智检测血压计40台，850元/台 计3.4万元。 12.机构人员信息化管理。①施王物联GB/T778 供水系统远程检测（主进水）一套450元；②绿驰TD分楼层和办公、用水远程检测5套 1550元/套计0.775万元；③正泰DDSY666 用电系统和用电节点远程检测1套0.128；④亚都D2000H 新风系统中央控制远程检测管理1套 2.56万元。 13.设备管理部分①明龙ML-100 智能床 2套 4200元/套 计0.84万元；②睡睡康SSK-10 呼吸、心跳采集终端 2套 900元/套 计0.18万元；③双佳GS2 血压、心率、心电采集终端2套 1.56万/套 计3.12万元；④海德曼P2-710 紧急呼叫采集终端2套 100元/套 计0.02万元。 14.掌舵GPS定位鞋 人员识别定位终端30套 2450元/套 计7.35万元。 15.平台部分①优云智能健康服务及管理平台软件V2.0 人员管理模块1套4.5万元；②优云智能健康及管理平台软件V2.0 设备管理模块 1套3.5万元；③优云智能健康及管理平台软件V2.0 日常管理模块1套1万元；④优云智能健康及管理平台软件V2.0 远程家属管理模块1套6万元；⑤优云智能健康及管理平台软件V2.0 数据管理模块1套4万元；⑥优云智能健康及管理平台软件V2.0 大数据展示模块1套2万元。 16.①DS-2CD2T4ZZJH-15/ZC海康威视摄像机4台 950元/台 计3800元；②iDS-2DE7C124MW-D/ZC海康威视摄像机6台 5700元/台 计34200元；③西数据监控级硬盘WD40PURX.4T.INTElliPOwer.3.5海康威视移动硬盘4个 1320元/个 计5280元。 17.①aser NS1020 Printer惠普激光打印机5台 1450元/台 计7250元；②宏基VeritonAB50G5905/8G/B560/256SSD/WIN10/23.8寸屏宏基台式计算机10台 3799元/台 计37990元 18.①AC6507S(含授权)10个千兆以太口2个万兆SFP+(含AC/DC电源适配器)华为路由器1台18850元；②AP350华为路由器18台 2899元/台 计52182元。 | 652.9132
2023-02-01 | 完成，已验收 | 652.9132 | 420 | 126 | 2023-02-08 |  | 652.9132 | 294 | 126 | 好 | 420 | 294 | 126 | 0