## Sheet1
《2022年医养结合建设项目可核查任务清单》公示表
示范项目主管单位（老龄委）（盖章）： |  |  | 温县卫生健康委员会 |  | 公示时间：2023年2月17日——23日 |  |  |  |  | 公示网址：
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2022-09-01 | 完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 完成温县中医院中医养护院智慧养老信息化建设项目实施方案 | 0 | 0 | 0 | 好 | 158 | 0 | 0 | 0
2022-10-02 | 完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-01 | 招投标前期准备工作及挂网招标 | 0 | 0 | 0 | 好 | 158 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 完成招投标 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 完成招标、挂网公示。 | 0 | 0 | 0 | 好 | 158 | 0 | 0 | 0 | 39
2022-12-01 | 1、私有云服务器的建设 2、医养结合信息化平台搭建 | 98 | 0 | 87 | 2022-12-13 | 1.虚拟化软件 2.web服务器 3.数据库服务器 4.居家养老平台 5.第三服务商（家政服务）平台 6.养老评估平台 7.社区养老食堂平台 8.机构养老平台 9.医养结合平台 10.医生APP(安卓版) 11.养老评估APP(安卓版) 12.护工版APP(安卓版) 13.护士移动端 | 92 | 0 | 87 | 好 | 158 | 0 | 87 | 0
2023-02-01 | 1、私有云服务器的建设 2、医养结合信息化平台搭建 3、系统平台原型和UI界面定型 | 136.44 | 126 | 39 | 2023-02-13 | 1.虚拟化软件 2.web服务器 3.数据库服务器 4.居家养老平台 5.第三服务商（家政服务）平台 6.养老评估平台 7.社区养老食堂平台 8.机构养老平台 9.医养结合平台 10.医生APP(安卓版) 11.养老评估APP(安卓版) 12.护工版APP(安卓版) 13.护士移动端 14.系统平台原型和UI界面定型 | 136.44 | 87 | 39 | 好 | 158 | 87 | 39 | 0