## Sheet1
附 件
陈家沟景区创建国家AAAA旅游景区任务分解表（一）
序号 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位 | 负责人
1 | 负责完善景点游览线路设置，做到游览线路设置合理，进出口分设，有利于游客疏散。 | 2012-05-30 | 景区管理局 | 职 毅
2 | 停车场规划及施工建设、绿化、美化。 | 2012-07-10
3 | 设立完善游客服务中心。游客服务中心设在景点主入口附近、方便醒目的地点，有显著标识，且面积适应游客需要，提供游客休息设施，印刷景区导览宣传资料，提供游程线路图、提供导游讲解服务、配备语音导游机、录制导游词、公布导游人员名单。 | 2012-07-10
4 | 设立完善影视介绍系统。在游客中心或景点内设置专门的影视厅，影视厅内外装修，购置连椅、高清播放机，摄制、编辑制作景区简介录像片。 | 2012-07-10
5 | 完善各项标识。包括导游全景图、导览图、景物、树木介绍牌、引导标识牌、版面等，需中英文对照。 | 2012-07-10
6 | 完善旅游安全设施，安装闭路监控系统。安全警告标志、标识要齐全、醒目、规范；完善安全宣传内容，包括安全说明或游客须知、安全广播等；安全说明或游客须知等要求图形显示与中英文对照。各种消防设备要齐全、维护好。 | 2012-07-10
7 | 景区环境清理。彻底对景区范围内外环境进行清理，并长期保持。确保建筑物及各种设施设备无污垢、无剥落。修缮、更换损坏的玻璃、窗户、及各种标志等。配置封闭式垃圾清运车。 | 2012-05-30
8 | 完善陈家沟购物场所，经营销售的宣传资料、太极拳书籍、光盘、四大怀药等特色旅游商品要达到16种以上。 | 2012-05-30
9 | 景区形象设计及实施。要通过独特的产品，良好的服务，展示景区形象；景区要有明确的质量目标、质量方针或口号，设计并注册独特的景区标识、标志。 | 2012-07-10
10 | 增加完善景区内游客休息设施。 | 2012-07-10
11 | 完善景点的电子商务工作。包括动态查询、游客接待统计、门票预订、住宿预订、商品预订，并能提供网上支付等。 | 2012-07-10
陈家沟景区创建国家AAAA旅游景区任务分解表（二）
序号 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位 | 负责人
12 | 按照景区内部游览线路，完善线路引导标识 | 2012-05-30 | 景区管理局 | 职 毅
13 | 景区卫生间符合四星级旅游厕所标准。加强管理，保持厕所无异味、无污物、污垢。更换高档次便池，增设挂衣钩、卫生纸、皂液、干手机等，完善残疾人设施。 | 2012-06-15
14 | 建立健全景区市场营销、质量监督、导游服务、卫生管理、环保监测、旅游统计等规章制度，印制成册并制作上墙。 | 2012-07-10
15 | 所有员工（导游、管理、卫生、保卫的服装要有区别）着岗位服饰，佩戴工牌，举止文明，热情大方。 | 2012-05-30
16 | 落实培训经费，全面培训管理人员、服务人员和讲解员，健全年度培训计划和实施记录。 | 2012-07-10
17 | 设立投诉信箱、征求意见本、投诉办公室，完善投诉记录和投诉处理制度。 | 2012-05-30
18 | 景区内绿化做到无杂草、无缺株断带、无裸露地面。 | 2012-05-20
19 | 垃圾箱做到分类设置，更换并增加适量垃圾箱。 | 2012-05-20
20 | 编制陈家沟景区旅游发展规划。 | 2012-07-10
21 | 设计印制陈家沟景区创建国家4A级旅游景区申报材料50套。 | 2012-06-30
22 | 负责在机场、高速公路、县内主要路口设置陈家沟景点交通指示牌。 | 2012-07-10 | 旅游局 | 陆振宇
23 | 督促指导各项任务实施与落实。 | 2012-07-15
24 | 在景点内外高标准配备6部公用电话，含带公话标志、公话亭，与景区协调一致。 | 2012-07-10 | 联通公司 | 王 静
25 | 为景区游客服务中心电脑触摸屏架设互联网网线 | 2012-07-10
26 | 为陈家沟景区设计制作数字化虚拟景区。 | 2012-07-10
陈家沟景区创建国家AAAA旅游景区任务分解表（三）
序号 | 工作任务 | 完成时间 | 责任单位 | 负责人
27 | 负责对王廷大街进行维修养护，做到道路路面硬化平整。 | 2012-05-30 | 交通局 | 郑志超
28 | 对王廷大街两侧绿化带和树木进行补植、维护。 | 2012-05-15 | 景区管理局 赵堡镇 | 职 毅 闫广利
29 | 负责在陈家沟停车场设置停车线、回车线、停车分区、分设出入口。 | 2012-07-10 | 公安局 | 王亚斌
30 | 负责在陈家沟设立景区警务室，配备警务人员，提供安保设施、设备。 | 2012-05-30
31 | 为陈家沟景区制作纪念戳，设计印刷2000套景点纪念封、明信片等邮政服务；在游客服务中心设置邮政信箱一个。 | 2012-07-10 | 邮政局 | 张 玲
32 | 对陈家沟文化旅游区四周及王廷大街、新洛路、鑫源路等路段环境卫生进行清理并长期保洁。 | 2012-05-30 | 城管局 交通局 赵堡镇 南张羌镇 | 郑祥瑞 郑志超 闫广利 王继业
33 | 负责更换景区内公共信息图形符号。在景区停车场、出入口、售票处、购物场所、医疗点、厕所等场所，合理设置公共信息图形符号。标识的内容、位置与范围，参照GB10001标准。 | 2012-06-15 | 质监局 | 晁立华
34 | 负责在陈家沟景区内设立游客专用医务室，配备医务人员，提供救护药品、急救箱、医疗设备等服务。 | 2012-07-10 | 卫生局 | 王红权
35 | 负责景区内食品卫生监测管理，形成长效管理机制，确保景区周边的食品卫生符合国家规定。 | 2012-06-15
36 | 制定《陈家沟文化旅游区机构编制方案批复的说明》。 | 2012-06-30 | 人社局 | 苗麦群
37 | 负责规划设置陈家沟购物市场。加强景区周围市场、商店、商贩的管理；外部广告标志不得影响景区效果，做到环境整洁，秩序良好，无围追兜售，强卖强买现象，在质量、价格、计量、售后服务管理等方面，有统一管理措施。 | 2012-07-10 | 工商局 城管局 | 云保文 郑祥瑞